BURKINA SOLAR ENERGY

BSE

FEUILLE DE ROUTE

Plan de développement — Site Vitrine + Backoffice

| Document | Feuille de route de développement |
| --- | --- |
| Projet | Burkina Solar Energy — BSE |
| Version | 1.0 |
| Date de démarrage | À définir |
| Durée totale estimée | 8 à 10 semaines |
| Localisation | Ouagadougou, Burkina Faso |

# VUE D'ENSEMBLE DU PROJET

Le développement du site BSE est organisé en 5 phases séquentielles couvrant : la mise en place de l'infrastructure backend, le développement du backoffice d'administration, la création du site vitrine, le responsive et les animations, puis le déploiement final.

## Résumé des phases

| N° | Phase | Objectif principal | Durée | Semaines |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Backend & BDD | API REST, MySQL, authentification JWT | 1,5 sem. | S1 – S2 |
| 2 | Backoffice Admin | Interface de gestion du site pour le propriétaire | 2 sem. | S2 – S4 |
| 3 | Site Vitrine | Toutes les pages du site (Accueil, Produits...) | 3 sem. | S4 – S7 |
| 4 | Responsive & Animations | Mobile-first, Framer Motion, optimisation | 1 sem. | S7 – S8 |
| 5 | Déploiement & Tests | Mise en ligne sur cPanel, tests finaux | 1 sem. | S8 – S9 |

| Phase 1 | Backend & Base de données | ⏱ 1,5 semaine |
| --- | --- | --- |

Cette phase pose les fondations techniques du projet. Sans un backend solide, ni le site vitrine ni le backoffice ne peuvent fonctionner. C'est la phase la plus critique.

Tâches détaillées

| Tâche | Priorité | Durée estimée | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- |
| Initialisation du projet Node.js + Express | Critique | 0,5 jour | — |
| Configuration de la connexion MySQL | Critique | 0,5 jour | Node.js setup |
| Création du schéma de base de données (6 tables) | Critique | 1 jour | MySQL |
| Données de démonstration (seed) | Haute | 0,5 jour | Schéma BDD |
| API CRUD : Catégories (GET, POST, PUT, DELETE) | Critique | 1 jour | BDD |
| API CRUD : Produits (avec upload image Multer) | Critique | 1,5 jours | BDD + Multer |
| API CRUD : Projets réalisés | Haute | 1 jour | BDD |
| API CRUD : Contenus du site (site_content) | Haute | 0,5 jour | BDD |
| API : Messages de contact (POST + GET) | Haute | 0,5 jour | BDD |
| Authentification JWT (login, refresh, logout) | Critique | 1 jour | BDD users |
| Middleware de protection des routes admin | Critique | 0,5 jour | JWT |
| Configuration Nodemailer (emails de contact) | Moyenne | 0,5 jour | Express |
| Tests des routes API (Postman/Insomnia) | Haute | 1 jour | Toutes routes |

Livrable Phase 1

- API REST fonctionnelle et testée (toutes les routes)

- Base de données MySQL créée avec données de démonstration

- Système d'authentification JWT opérationnel

- Documentation des endpoints API

| Phase 2 | Backoffice d'Administration | ⏱ 2 semaines |
| --- | --- | --- |

Le backoffice est développé en priorité sur le site vitrine car il permet au propriétaire de BSE de saisir les vraies données (produits, catégories, projets) avant le lancement.

Tâches détaillées

| Tâche | Priorité | Durée estimée | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup React app admin + Tailwind CSS | Critique | 0,5 jour | Phase 1 |
| Page de connexion sécurisée (JWT) | Critique | 1 jour | API Auth |
| Layout admin : sidebar, header, navigation | Haute | 1 jour | Setup |
| Dashboard : compteurs produits, catégories, projets | Haute | 0,5 jour | API |
| Module Catégories : liste, ajout, modification, suppression | Critique | 1 jour | API catégories |
| Module Produits : liste avec filtres, ajout avec upload image | Critique | 2 jours | API produits |
| Module Produits : modification, suppression, visibilité | Critique | 1 jour | API produits |
| Module Projets : liste, ajout, modification, suppression | Haute | 1,5 jours | API projets |
| Module Contenus : éditeur texte riche (WYSIWYG) | Haute | 1,5 jours | API contenu |
| Module Messages : liste des messages reçus, marquer lu | Moyenne | 0,5 jour | API messages |
| Gestion des images : aperçu, recadrage, suppression | Haute | 1 jour | Multer |
| Responsive backoffice (tablette + mobile) | Haute | 1 jour | Layout |
| Tests et validation fonctionnelle du backoffice | Critique | 1 jour | Tous modules |

Livrable Phase 2

- Backoffice fonctionnel accessible sur /admin

- Tous les modules de gestion opérationnels

- Interface testée et validée par le propriétaire BSE

- Données réelles saisies dans la base (produits, catégories, projets)

| Phase 3 | Site Vitrine — Toutes les pages | ⏱ 3 semaines |
| --- | --- | --- |

C'est le cœur visible du projet. Le site vitrine consomme les données saisies via le backoffice et les présente aux clients finaux de BSE.

Tâches détaillées

| Tâche | Priorité | Durée estimée | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup React app vitrine + Tailwind CSS + React Router | Critique | 0,5 jour | Phase 1 |
| Composants partagés : Navbar, Footer, bouton WhatsApp | Critique | 1 jour | Setup |
| Barre supérieure : téléphone, email, réseaux sociaux | Haute | 0,5 jour | Navbar |
| Hero Slider automatique (5 slides, Framer Motion) | Critique | 1,5 jours | Composants |
| Section 3 arguments visuels (Accueil) | Haute | 0,5 jour | Accueil |
| Section produits récemment ajoutés (carrousel) | Haute | 1 jour | API produits |
| Section 'Pourquoi BSE ?' + compteurs animés | Haute | 1 jour | Accueil |
| Formulaire d'estimation gratuite (Accueil) | Haute | 1 jour | Nodemailer |
| Section CTA finale + Footer avec image | Moyenne | 0,5 jour | Accueil |
| Page Produits : grille de catégories | Critique | 1 jour | API catégories |
| Page Produits : catalogue avec prix FCFA + bouton WhatsApp | Critique | 1,5 jours | API produits |
| Page Produits : filtre par catégorie + recherche | Haute | 1 jour | Catalogue |
| Bouton WhatsApp pré-rempli sur chaque produit | Critique | 0,5 jour | Catalogue |
| Page Références : grille de projets + page détail | Haute | 1,5 jours | API projets |
| Page À propos : histoire, mission, valeurs BSE | Moyenne | 0,5 jour | Contenu |
| Page Contact : formulaire + coordonnées Ouagadougou | Haute | 1 jour | Nodemailer |
| Intégration des contenus dynamiques (site_content) | Haute | 1 jour | API contenu |
| Tests de navigation et cohérence inter-pages | Haute | 1 jour | Toutes pages |

Livrable Phase 3

- Site vitrine complet avec toutes les pages

- Données dynamiques issues du backoffice

- Bouton WhatsApp fonctionnel sur chaque produit

- Formulaires de contact opérationnels

| Phase 4 | Responsive, Animations & Optimisation | ⏱ 1 semaine |
| --- | --- | --- |

Cette phase garantit une expérience utilisateur irréprochable sur mobile (priorité absolue pour la cible burkinabè) et des performances optimales.

Tâches détaillées

| Tâche | Priorité | Durée estimée | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- |
| Audit responsive complet (320px à 1920px) | Critique | 0,5 jour | Phase 3 |
| Corrections mobile : Navbar, Hero, Grilles | Critique | 1 jour | Audit |
| Animations Framer Motion : entrées de sections | Haute | 1 jour | Phase 3 |
| Transitions de pages fluides | Haute | 0,5 jour | React Router |
| Optimisation images (WebP, lazy loading) | Haute | 0,5 jour | Phase 3 |
| Minification JS/CSS build production | Haute | 0,5 jour | Vite/CRA |
| SEO de base : balises meta, titres, descriptions | Haute | 0,5 jour | Toutes pages |
| Test sur appareils réels (Android, iOS) | Critique | 0,5 jour | Responsive |
| Test de performance (Lighthouse > 80) | Haute | 0,5 jour | Optimisations |

Livrable Phase 4

- Site 100% responsive validé sur mobile et desktop

- Score Lighthouse Performance > 80

- Animations fluides sur toutes les sections

- Images optimisées

| Phase 5 | Déploiement, Tests Finaux & Livraison | ⏱ 1 semaine |
| --- | --- | --- |

La phase de déploiement sur le serveur cPanel et de validation finale avant la mise en ligne officielle du site BSE.

Tâches détaillées

| Tâche | Priorité | Durée estimée | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuration du serveur cPanel (Node.js App Manager) | Critique | 0,5 jour | Phase 4 |
| Création base de données MySQL production sur cPanel | Critique | 0,5 jour | cPanel |
| Déploiement backend API (Node.js + PM2) | Critique | 0,5 jour | cPanel |
| Build et déploiement frontend vitrine (public_html) | Critique | 0,5 jour | React build |
| Build et déploiement backoffice admin (/admin) | Critique | 0,5 jour | React build |
| Configuration SSL/TLS (certificat HTTPS) | Critique | 0,5 jour | cPanel |
| Configuration des variables d'environnement production | Critique | 0,5 jour | Backend |
| Tests de recette complets (toutes les fonctionnalités) | Critique | 1 jour | Déploiement |
| Corrections post-déploiement | Haute | 0,5 jour | Tests |
| Rédaction guide backoffice (manuel utilisateur) | Haute | 1 jour | Backoffice |
| Formation du propriétaire BSE au backoffice | Haute | 0,5 jour | Guide |
| Livraison code source + documentation | Haute | 0,5 jour | Tout |

Livrable Phase 5

- Site en ligne et accessible sur le domaine BSE

- Backoffice opérationnel en production

- Manuel d'utilisation du backoffice remis au propriétaire

- Code source complet livré (GitHub ou ZIP)

- Formation du propriétaire effectuée

# RÉCAPITULATIF DES LIVRABLES FINAUX

| Livrable | Description | Statut |
| --- | --- | --- |
| Code source — Backend | API REST Node.js/Express + MySQL, toutes routes testées | Phase 1 |
| Code source — Backoffice | Application React admin avec tous les modules | Phase 2 |
| Code source — Vitrine | Application React site vitrine complète | Phase 3 |
| Script SQL | Création des tables + données de démo | Phase 1 |
| Site vitrine en ligne | URL publique fonctionnelle avec HTTPS | Phase 5 |
| Backoffice en ligne | URL admin fonctionnelle et sécurisée | Phase 5 |
| Guide backoffice PDF | Manuel illustré pour le propriétaire BSE | Phase 5 |
| Documentation technique | Guide d'installation et de maintenance | Phase 5 |

# RECOMMANDATIONS & BONNES PRATIQUES

## Avant de démarrer

- Préparer au minimum 10 à 15 photos de produits réels pour rendre le site crédible dès le lancement

- Définir le numéro WhatsApp officiel de BSE qui recevra les commandes

- Acheter le nom de domaine dès maintenant (avant le démarrage du développement)

- Préparer les textes de base : slogan BSE, description de l'entreprise, adresse exacte

## Pendant le développement

- Travailler en branches Git séparées : main, develop, feature/*

- Tester sur un vrai appareil Android à chaque fin de phase

- Impliquer le propriétaire BSE dès la Phase 2 pour valider l'ergonomie du backoffice

- Sauvegarder régulièrement la base de données

## Après le lancement

- Former le propriétaire BSE sur l'ajout de produits, catégories et projets

- Mettre en place des sauvegardes automatiques quotidiennes (cPanel)

- Planifier une révision du site 1 mois après le lancement

— Feuille de route — Burkina Solar Energy (BSE) — Juin 2026 —